## EJEMPLO
HOJA DE CALCULO PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS DEL PROYECTO
CUP:
NOMBRE DEL PROYECTO:
AVANCE HISTORICO AL 2013: | 30
PROGRAMACION PLURIANUAL DE METAS | Al año 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total
METAS ANUALES PONDERADAS | 30 | 32.5 | 20 | 17.5 |  | 100
Componentes | Meta (A) | Ponderación (%) (B) | PROGRAMACION AÑO 2014 | [7 empty] | SEGUIMIENTO AÑO 2014
|  |  | Meta Anual ( C ) | Meta Anual Ponderada D=(C/A)*B | Unidad | Semestre 1 (E) |  | Semestre 2 |  | Total Programacion 2014 | Semestre 1 (E) |  | Semestre 2 |  | Total Seguimiento 2014
[6 empty] | Unidades (E) | Ponderación (%) F=(E/A)*B | Unidades (G) | Ponderación (%) H=(G/A)*B |  | Unidades (I) | Ponderación (%) J=(I/A)*B | Unidades (K) | Ponderación (%) L=(K/A)*B
Componente 1 |  | 25
indicador 1 | 300000 | 10 | 150000 | 5 | libros | 80000 | 2.6667 | 70000 | 2.3333 | 5 | 75000 | 2.5 |  | 0 | 2.5
Indicador 2 | 200000 | 15 | 100000 | 7.5 | estudiantes | 40000 | 3 | 60000 | 4.5 | 7.5 | 20000 | 1.5 |  | 0 | 1.5
Componente 2 |  | 45
Indicador 1 | 200 | 15 | 100 | 7.5 | profesores | 30 | 2.25 | 70 | 5.25 | 7.5 | 30 | 2.25 |  | 0 | 2.25
Indicador 2 | 300 | 15 | 100 | 5 | estudiantes | 50 | 2.5 | 50 | 2.5 | 5 | 50 | 2.5 |  | 0 | 2.5
Indicador 3 | 100 | 15 | 50 | 7.5 | equipos | 40 | 6 | 10 | 1.5 | 7.5 | 45 | 6.75 |  | 0 | 6.75
Componente n |  | 30
Indicador 1 | 50 | 30 | 10 | 6 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 |  | 0 | 3
|  | 100 |  | 32.5 |  |  | 16.4167 |  | 16.0833 | 32.5 |  | 15.5 |  | 0 | 15.5
VALORES PARA INGRESAR EN EL MÓDULO
Información que debe registrarse