## 1. Ejecución Histórica
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN
EJECUCIÓN HISTÓRICA DE METAS al AÑO xxxx
CUP:
NOMBRE DEL PROYECTO:
1. EJECUCIÓN HISTÓRICA DE METAS POR COMPONENTES
ESTRUCTURA DE METAS POR COMPONENTES (Según Marco Lógico de Dictamen de Prioridad / Actualización) |  |  |  |  | EJECUCIÓN ANUAL HISTÓRICA (Desde el año de inicio de la ejecución del proyecto hasta el año 2024)
Componente | Indicador | Meta Total del Proyecto (A) | Unidad | Ponderación (%) (B) | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 | AÑO 2019 | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022 | AÑO 2023 | AÑO 2024 | Ejecución Acumulada (C) | % Total cumplimiento (*)
COMPONENTE 1 |  |  |  | 35% | [12 empty] | 16.43%
Componente 1 | Indicador 1.1 | 300000 | Libros | 5% | 10000 | 20000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 2.833%
Componente 1 | Indicador 1.2 | 200000 | Estudiantes | 10% | 0 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 6%
Componente 1 | Indicador 1.3 | 100000 | Profesores | 20% | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 2000 | 1000 | 38000 | 7.6%
COMPONENTE 2 |  |  |  | 15% | [12 empty] | 7.6%
Componente 2 | Indicador 2.1 | 80 | m2 | 5% | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5%
Componente 2 | Indicador 2.2 | 200 | plg. | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 100 | 2.5%
Componente 2 | Indicador 2.3 | 500 | kg | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1%
COMPONENTE 3 |  |  |  | 20% | [12 empty] | 2.5%
Componente 3 | Indicador 3.1 | 100 | Ha | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Componente 3 | Indicador 3.2 | 8000 | litros | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2.5%
Componente 3 | Indicador 3.3 | 4500 | unidades | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
COMPONENTE 4 |  |  |  | 15% | [12 empty] | 3.19%
Componente 4 | Indicador 4.1 | 300 | casas | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0.3333%
Componente 4 | Indicador 4.2 | 7000 | km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2.857%
Componente 4 | Indicador 4.3 | 0 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COMPONENTE 5 |  |  |  | 15% | [12 empty] | 0%
Componente 5 | Indicador 5.1 | 1500 | Libros | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Componente 5 | Indicador 5.2 | 0 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Componente 5 | Indicador 5.3 | 0 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
(*) % Total Cumplimiento = (C/A)*B |  |  |  | 100% | EJECUCIÓN ANUAL HISTÓRICA (Desde el año de inicio de la ejecución del proyecto hasta el año 2024) AÑO 2023: Avance Acumulado Real al 2021: |  | 29.72%
Nota: Ingresar información únicamente en las celdas blancas.
Note on E32: Verificar que sea 100%

## 2. Programación Año Actual
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS - AÑO 2025
CUP:
NOMBRE DEL PROYECTO:
AVANCE ACUMULADO AL 2021 (%): | 29.72%
2.a PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS POR COMPONENTES | [17 empty] | 2.b SEGUIMIENTO ANUAL DE METAS
ESTRUCTURA DE METAS POR COMPONENTES (Marco Lógico) | [5 empty] | PROGRAMACIÓN 2022 |  | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | [9 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
Componente | Indicador | Meta Total del Proyecto (A) | Unidad | Ponderación (B) (%) |  | Meta Anual Programada (C) | % Meta Anual Ponderada D=(C/A)*B | Programado 1er.Trimestre |  | Programado 2do.Trimestre |  | Programado 3er.Trimestre |  | Programado 4to.Trimestre |  | Total Acumulado | % Ponderado | Ejecución 1er.Trimestre |  | Ejecución 2do.Trimestre |  | Ejecución 3er.Trimestre |  | Ejecución 4to.Trimestre |  | Total Acumulado | % Ponderado
[8 empty] | Unidades | % Ponderado | Unidades | % Ponderado | Unidades | % Ponderado | Unidades | % Ponderado |  |  | Unidades | % Ponderado | Unidades | % Ponderado | Unidades | % Ponderado | Unidades | % Ponderado
COMPONENTE 1 |  |  |  | 35% |  |  | 5.4% |  | 1% |  | 0.6667% |  | 0.8333% |  | 2.9% |  | 5.4% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Componente 1 | Indicador 1.1 | 300000 | Libros | 5% |  | 30000 | 0.5% | 0 | 0% | 10000 | 0.1667% | 20000 | 0.3333% | 0 | 0% | 30000 | 0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 1 | Indicador 1.2 | 200000 | Estudiantes | 10% |  | 50000 | 2.5% | 20000 | 1% | 10000 | 0.5% | 10000 | 0.5% | 10000 | 0.5% | 50000 | 2.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 1 | Indicador 1.3 | 100000 | Profesores | 20% |  | 12000 | 2.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12000 | 2.4% | 12000 | 2.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0%
COMPONENTE 2 |  |  |  | 15% |  |  | 2.4% |  | 1% |  | 1% |  | 0.2% |  | 0.2% |  | 2.4% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Componente 2 | Indicador 2.1 | 80 | m2 | 5% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 2 | Indicador 2.2 | 200 | plg. | 5% |  | 60 | 1.5% | 40 | 1% | 20 | 0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60 | 1.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 2 | Indicador 2.3 | 500 | kg | 5% |  | 90 | 0.9% | 0 | 0% | 50 | 0.5% | 20 | 0.2% | 20 | 0.2% | 90 | 0.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
COMPONENTE 3 |  |  |  | 20% |  |  | 2.875% |  | 0% |  | 0.625% |  | 2.25% |  | 0% |  | 2.875% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Componente 3 | Indicador 3.1 | 100 | Ha | 10% |  | 10 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 1% | 0 | 0% | 10 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 3 | Indicador 3.2 | 8000 | litros | 5% |  | 3000 | 1.875% | 0 | 0% | 1000 | 0.625% | 2000 | 1.25% | 0 | 0% | 3000 | 1.875% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 3 | Indicador 3.3 | 4500 | unidades | 5% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
COMPONENTE 4 |  |  |  | 15% |  |  | 0.7143% |  | 0.1429% |  | 0.1429% |  | 0.2857% |  | 0.1429% |  | 0.7143% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Componente 4 | Indicador 4.1 | 300 | casas | 5% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 4 | Indicador 4.2 | 7000 | km | 10% |  | 500 | 0.7143% | 100 | 0.1429% | 100 | 0.1429% | 200 | 0.2857% | 100 | 0.1429% | 500 | 0.7143% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 4 | Indicador 4.3 | 0 | - | 0% |  |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
COMPONENTE 5 |  |  |  | 15% |  |  | 5% |  | 0.25% |  | 0.5% |  | 2% |  | 2.25% |  | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Componente 5 | Indicador 5.1 | 1500 | Libros | 15% |  | 500 | 5% | 25 | 0.25% | 50 | 0.5% | 200 | 2% | 225 | 2.25% | 500 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 5 | Indicador 5.2 | 0 | - | 0% |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
Componente 5 | Indicador 5.3 | 0 | - | 0% |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
|  |  |  | 100% |  |  | 16.39% |  | 2.393% |  | 2.935% |  | 5.569% |  | 5.493% |  | 16.39% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3. CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL
AÑO 2022 |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  | TOTAL
Programación de Metas Ponderadas (%) |  | 2.4% | 2.9% | 5.6% | 5.5% |  | 16.4%
Seguimiento de Metas Ponderadas (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
Cumplimiento (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
(*) Meta Anual Ponderada = (Meta año* Ponderación)/ Meta Propósito
Nota: Ingresar información únicamente en las celdas blancas.
Elaborado: …
Revisado: …
Note on E33: Verificar que sea 100%

## 3. Programación Plurianual
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE METAS - PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVOS
CUP:
NOMBRE DEL PROYECTO:
3. PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE METAS POR COMPONENTES
ESTRUCTURA DE METAS POR COMPONENTES (Marco Lógico) |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN PLURIANUAL (Período de ejecución planificado)
Componente | Indicador | Meta Total del Proyecto | Unidad | Ponderación (%) | AÑO 2025 |  | AÑO 2026 |  | AÑO 2027 |  | AÑO 2028 |  | Total Acumulado | % Ponderado
[5 empty] | Unidades | % Ponderado | Unidades | % Ponderado | Unidades | % Ponderado | Unidades | % Ponderado
COMPONENTE 1 |  |  |  | 35% |  | 1.833% |  | 6% |  | 5.333% |  | 0% |  | 13.17% | 35%
Componente 1 | Indicador 1.1 | 300000 | Libros | 5% | 50000 | 0.8333% | 30000 | 0.5% | 20000 | 0.3333% | 0 | 0% | 100000 | 1.667%
Componente 1 | Indicador 1.2 | 200000 | Estudiantes | 10% | 20000 | 1% | 10000 | 0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30000 | 1.5%
Componente 1 | Indicador 1.3 | 100000 | Profesores | 20% |  | 0% | 25000 | 5% | 25000 | 5% | 0 | 0% | 50000 | 10%
COMPONENTE 2 |  |  |  | 15% |  | 1.5% |  | 1.5% |  | 1.5% |  | 0.5% |  | 5% | 15%
Componente 2 | Indicador 2.1 | 80 | m2 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Componente 2 | Indicador 2.2 | 200 | plg. | 5% | 20 | 0.5% | 20 | 0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40 | 1%
Componente 2 | Indicador 2.3 | 500 | kg | 5% | 100 | 1% | 100 | 1% | 150 | 1.5% | 50 | 0.5% | 400 | 4%
COMPONENTE 3 |  |  |  | 20% |  | 0% |  | 4% |  | 7.778% |  | 2.847% |  | 14.62% | 20%
Componente 3 | Indicador 3.1 | 100 | Ha | 10% | 0 | 0% | 40 | 4% | 50 | 5% | 0 | 0% | 90 | 9%
Componente 3 | Indicador 3.2 | 8000 | litros | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000 | 0.625% | 1000 | 0.625%
Componente 3 | Indicador 3.3 | 4500 | unidades | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2500 | 2.778% | 2000 | 2.222% | 4500 | 5%
COMPONENTE 4 |  |  |  | 15% |  | 0% |  | 0.7143% |  | 7.619% |  | 2.762% |  | 11.1% | 15%
Componente 4 | Indicador 4.1 | 300 | casas | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200 | 3.333% | 80 | 1.333% | 280 | 4.667%
Componente 4 | Indicador 4.2 | 7000 | km | 10% | 0 | 0% | 500 | 0.7143% | 3000 | 4.286% | 1000 | 1.429% | 4500 | 6.429%
Componente 4 | Indicador 4.3 | 0 | - | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
COMPONENTE 5 |  |  |  | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 5% |  | 5% |  | 10% | 15%
Componente 5 | Indicador 5.1 | 1500 | Libros | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 500 | 5% | 500 | 5% | 1000 | 10%
Componente 5 | Indicador 5.2 | 0 | - | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
Componente 5 | Indicador 5.3 | 0 | - | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
|  |  |  | 100% |  | 3.333% |  | 12.21% |  | 27.23% |  | 11.11% |  | 53.89%
Nota: Ingresar información únicamente en las celdas blancas.
Elaborado: … | [14 empty] | 100%
Note on E32: Verificar que sea 100%